PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BQLKKTCK ngày 31/01/2024 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn)

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Lãnh đạo chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. | Đ/c Nguyễn Vĩnh Phú-Phó Trưởng ban | Phòng Quản lý hạ tầng |  |
|  | Tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành Trung ương. | Quý I/2024 |
|  | Tiếp tục tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành Trung ương (nếu có) làm cơ sở để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch. | Quý II/2024 |
|  | Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức lập Đồ án quy hoạch. | Quý III/2024 |
|  | Tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành, địa phương. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đồ án quy hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh. Hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án. | Quý IV/2024 |
| 2 | Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/5000. | Đ/c Nguyễn Vĩnh Phú-Phó Trưởng ban | Phòng Quản lý hạ tầng |  |
|  | Tiếp tục tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành Trung ương (nếu có) làm cơ sở để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch. | Quý I/2024 |
|  | Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức lập Đồ án quy hoạch. | Quý II/2024 |
|  | Tiếp tục lập Đồ án quy hoạch. Tổng hợp và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành, địa phương. | Quý III/2024 |
|  | Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đồ án quy hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh. Hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án. | Quý IV/2024 |
| 3 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị- Hữu Nghị Quan sau khi được Chính phủ phê duyệt. | Đ/c Hoàng Khánh Duy- Phó Trưởng Ban | Phòng Kế hoạch tổng hợp |  |
|  | Xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan(Trung Quốc) sau khi được Chính phủ phê duyệt. | Năm 2024 |